## Slide 1
健康全景视图1.4&全程档案调阅系统1.1
立项评审
以江都区医共体为试点，打造全国可复制的AI+医疗解决方案，构建分级诊疗新生态
Notes: 大家好，欢迎参加本次汇报。今天我将向大家详细介绍医星科技在“人工智能+医疗卫生”领域的业务场景规划。本次规划的核心目标，是以江都区医共体为试点，全面落地并验证AI技术在医疗全场景的应用，最终形成一套可复制、可推广的标准化解决方案，为全国医共体的规模化推广奠定坚实基础。

## Slide 2
目录
CONTENTS
项目背景
1
项目概况
2
项目需求
3
项目规划
4
知识产权
5

## Slide 3
01
项目背景
国家政策指引与公司战略驱动
Notes: 现在我们进入第一章：建设依据。本项目的开展，严格遵循国家顶层政策设计，并紧密围绕公司核心战略规划，确保项目方向正确、落地有据。我们将从国家政策体系和公司战略两个层面，阐述项目启动的坚实基础。

## Slide 4
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目背景
1、概况视图界面支持可配置，可扩展
2、业务数据持续补充（慢阻肺）
3、支持科室，固定人员数据屏蔽，脱敏
1、同PC端360权限管理保持一致
2、完善公卫业务数据展示
3、检查检验体检等报告进行AI分析
4、AI健康画像
健康全景视图1.4
全程档案调阅系统1.1
需求来源于公司年度规划内容
Notes: 国家层面已经构建了一个三级递进式的政策体系，为AI+医疗的发展指明了方向。顶层是国务院的《“人工智能+”行动意见》，将健康医疗列为重点赛道。中间是五部委的实施意见，明确了发展目标并鼓励县域医共体的应用。底层则是《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，提供了84个标准化场景，为我们的具体工作提供了直接参考。这张图清晰地展示了这一逻辑关系。

## Slide 5
02
项目概况
目标蓝图与建设范围
Notes: 现在我们进入第一章：建设依据。本项目的开展，严格遵循国家顶层政策设计，并紧密围绕公司核心战略规划，确保项目方向正确、落地有据。我们将从国家政策体系和公司战略两个层面，阐述项目启动的坚实基础。

## Slide 6
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况
健康全景视图V1.3是一款基于数据中心、采用BS架构的应用软件，支持跨系统数据实时调阅（如：医生/护士工作站、手术麻醉系统以及公共卫生服务系统等），有效打破传统医疗信息孤岛，使医护能够轻松调阅居民的诊疗服务和公共卫生服务数据，为医生提供了详尽、准确的患者就诊历史，有助于医生制定更精准的诊断和治疗方案。同时，通过健康档案数据，医生还能发现潜在的健康问题与风险，为个性化健康管理提供坚实支持。
1
扩展公卫业务数据展示，新增慢阻肺、心脑血管、肿瘤、高危等业务数据
数据完整性
整合低代码平台，支持可视化拖拽配置概况视图，实现一场景一视图
视图自定义
支持根据科室、固定人员进行数据脱敏展示，增强数据安全性
数据安全性
2
3
Notes: 国家层面已经构建了一个三级递进式的政策体系，为AI+医疗的发展指明了方向。顶层是国务院的《“人工智能+”行动意见》，将健康医疗列为重点赛道。中间是五部委的实施意见，明确了发展目标并鼓励县域医共体的应用。底层则是《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，提供了84个标准化场景，为我们的具体工作提供了直接参考。这张图清晰地展示了这一逻辑关系。

## Slide 7
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况
全程档案调阅系统V1.0是一款高效整合与展示数据中心资源的应用系统，其核心功能在于实现个人健康档案的快速查阅与实时追踪。采用BS架构的应用软件，为用户提供了一个直观且友好的操作界面，确保用户能够轻松查阅个人健康档案，实时掌握自身的健康状况。
1
基于PC端数据调阅权限管控，实现多端（移动端/PC端）权限管理逻辑完全一致。加入医域边界控制、隐私保险箱、调阅安全锁、访问即时通等控制功能
安全合规 · 多维度隐私防护
在原有档案基础上，新增妇女保健、儿童管理、健康教育、预防接种、肺结核、心脑血管、肿瘤、高危管理等专项公卫数据展示，补齐公共卫生服务短板，支撑全人群全生命周期健康档案
数据完善 · 公卫业务全覆盖
AI健康画像：基于患者多源数据，自动生成健康画像及近期健康小结，提供直观的健康状态总览AI报告分析：检查检验报告接入AI引擎，自动识别异常指标并输出辅助解读，提升临床决策效率。
智能升级 · AI驱动诊疗辅助
2
3
Notes: 国家层面已经构建了一个三级递进式的政策体系，为AI+医疗的发展指明了方向。顶层是国务院的《“人工智能+”行动意见》，将健康医疗列为重点赛道。中间是五部委的实施意见，明确了发展目标并鼓励县域医共体的应用。底层则是《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，提供了84个标准化场景，为我们的具体工作提供了直接参考。这张图清晰地展示了这一逻辑关系。

## Slide 8
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况 · 目标
序号 | 所属产品 | 项目目标
1 | 健康全景视图1.4 | 1、概况视图支持可视化拖拽配置，实现“一场景一视图”
2 |  | 2、公卫业务数据展示扩展（慢阻肺、心脑血管、肿瘤、高危）
3 |  | 3、支持根据权限数据进行数据脱敏展示
4 |  | 4、效率管理优化，构建业务数据索引，加速查询效率
5 |  | 5、公卫数据标准新增管理，统一字段标准
6 | 全程档案调阅系统1.1 | 1、支持整体AI健康画像及健康小结
7 |  | 2、完善公卫服务及诊疗服务数据展示
8 |  | 3、新增病案首页展示，检查检验报告AI分析
9 |  | 4、隐私权限管理（医域边界、隐私保险箱、调阅安全锁、访问即时通）

## Slide 9
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况 · 产品特点
产品亮点
▸ AI智能驱动：AI健康画像"一人一档"，报告智能解读辅助诊疗决策
▸ 数据全域覆盖：新增8项公卫专项数据，全生命周期健康档案管理
▸ 视图灵活配置：可视化拖拽布局，多角色一键切换视图模板
▸ 安全全链路：覆盖"调阅-脱敏-加锁-审计"，数据安全合规
差异化优势
▸ 拖拽式配置：无需二次开发，快速定制业务界面
▸ AI深度嵌入：从"被动查阅"到"主动辅助决策"
▸ 公卫+诊疗融合：打破数据割裂，支撑医防融合
▸ 精细化权限：从"角色级"到"人员级"数据脱敏
产品架构
▸ 表现层：PC/移动端适配，拖拽配置，多角色视图切换
▸ 业务层：档案调阅/公卫展示/诊疗展示/AI分析/权限管理，松耦合
▸ 数据层：ES实时计算引擎，统一公卫数据字段标准
技术成熟度
▸ AI能力多轮迭代，档案扫描仪即将试点机构临床验证
▸ 模块化架构V1.0稳定运行，升级风险可控
健康全景视图&全程档案调阅系统 —— 集"AI画像+报告解读+公卫全覆盖+灵活配置+安全可控"于一体，让数据服务临床、惠及居民

## Slide 10
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况 · 遵循标准
序号 | 类目 | 文献 | 发布单位
1 | 国家标准 | 《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025年）》 | 信息化与软件服务业处
2 | — | 《国家卫生健康委办公厅关于印发紧密型县域医共体信息化功能指引的通知》 | 国卫健委
3 | — | 《关于进一步规范数字医共体体建设的通知》 | 川卫健委
4 | — | 《区域互联互通测评梳理》 | —

## Slide 11
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况 · 研发模型
PDP模型 — 全周期产品开发流程
▸ 全周期覆盖：从概念到发布及后续迭代的全过程管理，与产品全周期管理高度契合
▸ 跨部门协同：适合多系统整合和标准化流程设计，促进团队高效合作
▸ 风险管控：注重风险管理和质量控制，确保产品稳定性和可靠性
▸ 灵活迭代：支持灵活迭代优化，适应技术快速变化和环境升级
选择理由
▸ 需求明确：产品定位与需求清晰明了，已完成合理工期评估
▸ 团队成熟：跨部门协作经验丰富，PDP模型执行效率高
▸ 风险可控：需求明确+架构稳定，采用PDP可有效控制项目风险
PDP模型能确保产品全面管理、高效合作、风险控制及持续迭代，是本产品研发的理想模型

## Slide 12
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目概况 · 研发环境
▸ 内网./外网研发：按照公司产品研发要求，健康全景视图1.4采用内网环境进行开发，全程档案调阅系统（小程序系统）采用外网环境进行开发
▸ 外网对接：涉及外部系统对接需求，按需使用外网开发测试环境
▸ 双网隔离：内外网研发环境严格隔离，确保数据安全合规

## Slide 13
03
项目需求
基于业务需求的功能规划

## Slide 14
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目需求 · 健康全景视图1.4
序号 | 分类 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 成本（人天） | 版本
1 | 健康全景视图 | 全景视图 | 全景视图 | 根据概况视图配置进行界面展示 | 6 | 1.4
2 |  |  |  | 公卫业务模块数据展示扩展（慢阻肺、心脑血管、肿瘤、高危） | 8 | 1.4
3 |  |  |  | 根据权限数据进行数据脱敏展示 | 3 | 1.4
4 | 健康医疗应用中心 | 概况视图配置 | 概况视图配置 | 支持可视化拖拽、勾选等操作，灵活配置概况视图页面布局与业务卡片，支持按场景预制和切换视图模板 | 10 | 1.4
5 |  | 系统设置 | 脱敏配置 | 支持根据科室、固定人员进行数据脱敏 | 5 | 1.4
6 |  |  | 场景配置改造 | 优化，支持多角色一键配置 | 2 | 1.4
7 | 其他 | 效率管理 | / | 根据就诊构建业务数据索引，加速查询效率，去掉chzsycdtj表，根据ES实时计算 | 20 | 1.4
8 |  | 标准管理 | 标准梳理 | 公卫数据标准新增管理，统一字段标准，涉及接口进行调整，去掉统一接口 | 20 | 1.4
合计 |  |  |  |  | 74 | 

## Slide 15
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目需求 · 全程档案调阅系统1.1
序号 | 分类 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 成本（人天） | 版本
1 | 全程档案浏览器 | 健康档案 | 首页 | 支持整体AI健康画像，根据患者信息进行AI图像及最近健康小结 | 8 | 1.1
2 |  |  | 公卫服务 | 新增业务数据展示（妇女保健、儿童管理、健康教育、预防接种、肺结核、心脑血管、肿瘤、高危） | 22 | 1.1
3 |  |  | 诊疗服务 | 新增病案首页业务数据展示，检查检验报告新增AI分析 | 6 | 1.1
4 |  | 隐私权限设置 | 医域边界 | 支持根据医域边界控制区域PC端数据调阅权限，黑名单验证、白名单授权，与隐私保险箱联动 | 8 | 1.1
5 |  |  | 隐私保险箱 | 设置隐私病历，对特殊病历进行加锁保密 | 12 | 1.1
6 |  |  | 调阅安全锁 | 设置6位数字调阅密码，强制验证，异常访问预警锁定 | 7 | 1.1
7 |  |  | 访问即时通 | 设置档案调阅通知，实时短信通知，智能过滤，操作审计追踪 | 6 | 1.1
8 | 其他 | / | / | 配置库合并 | 5 | 1.1
合计 |  |  |  |  | 74 | 

## Slide 16
04
项目规划
团队组建与过程管理

## Slide 17
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 团队清单
项目角色 | 成员姓名 | 所在部门 | 职责 | 负责模块 | 联系电话
项目经理 | 吕雪 | 数智平台 | 总体负责 |  | 
产品经理 | 吕雪 | 数智平台 | 产品设计 |  | 
UI设计 | 吕雪 | 数智平台 | UI设计，UED规范 |  | 
开发核心人员 | 李艾劲 | 数智平台 | 后端开发 |  | 
 | 何梦娜 | 数智平台 | 前端开发 |  | 
 | 欧阳成 | 数智平台 | 前端开发 |  | 
 | 余炳材 | 数智平台 | 前端开发 |  | 
 | 向国柱 | 数智平台 | 后端开发 |  | 
标准支撑人员 | 伍丕 | 数智平台 | 数据结构支撑 |  | 
测试人员 | 卢威 | 测试部 | 产品验证 |  | 
QA | 冯黄鹰 | 科技质量部 | 过程监管 |  | 

## Slide 18
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 过程裁剪(1)
项目阶段 | 过程活动 | 里程碑 | 输出成果 | 涉及流程 | 是否可裁剪 | 裁剪结果/原因 | 备注
概念阶段 | 项目任务书 |  |  | 研发项目任务书下达 | 否 | 否 | 
 | 市场需求调研 |  | 《市场需求调研报告》 |  | 是 | 非首次立项 | 
 | 可行性分析 |  | 《可行性分析报告》 |  | 是 | 非首次立项 | 
 | 概念决策评审 | 可行性评审 | 《评审记录表》 |  | 是 | 非首次立项 | 
启动阶段 | 立项准备 |  | 《立项评审报告》 |  | 否 | 否 | 
 | 计划决策评审 | 立项评审 | 《评审记录表》 | 研发项目立项申请 | 否 | 否 | 
建设阶段 | 原型/需求设计 | 原型/PRD评审 | 《需求规格说明书》《产品原型》《评审记录表》 | 原型上传 | 否 | 否 | 项目设计
 | UX设计 | UI设计评审 | 《UI设计图》《评审记录表》 |  | 是 | 是 | 
 | 概要设计 | 概要设计评审 | 《概要设计说明书》《评审记录表》 |  | 否 | 否 | 
 | 详细设计 | 详细设计评审 | 《详细设计说明书》《评审记录表》 |  | 是 | 以概要为准 | 
 | 用例设计 | 测试用例评审 | 《测试用例》《评审记录表》 |  | 否 | 否 | 
 | 软件编码 |  | 系统程序 |  | 否 | 否 | 项目开发
 | 开发自测 |  |  |  | 否 | 否 | 
 | 代码审查 | 代码评审 | 《评审记录表》 |  | 否 | 内部评审 | 
 | UED走查 | UED评审 | 《评审记录表》 |  | 是 | 是 | 
 | 系统提测 | 提测评审 | 《提测评审报告》《评审记录表》 | 研发项目提测申请 | 否 | 否 | 

## Slide 19
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 过程裁剪(2)
项目阶段 | 过程活动 | 里程碑 | 输出成果 | 涉及流程 | 是否可裁剪 | 裁剪结果/原因 | 备注
建设阶段 | 冒烟测试 |  |  |  | 否 | 否 | 项目验证
 | 系统测试 |  |  |  | 否 | 否 | 
 | 回归测试 |  |  |  | 否 | 否 | 
 | 测试报告编制 | 测试报告评审 | 《测试报告》《评审记录表》 |  | 否 | 否 | 
结束阶段 | 结项准备 |  | 《结项报告》 |  | 否 | 否 | 
 | 可获得性决策评审 | 结项评审 | 《评审记录表》 | 研发项目结项申请、产品发布申请 | 否 | 否 | 

## Slide 20
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 项目计划（健康全景视图1.4）
版本 | 阶段 | 主要活动 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 成本（人天） | 工作日（天） | 里程碑
1.4 | 启动阶段 | 项目立项 | 2026年7月7日 | 2026年7月10日 | 2（0.09人月） | 4 | 立项评审
 | 建设阶段 | 项目设计 | 2026年7月13日 | 2026年8月11日 | 18（0.82人月） | 22 | 8月4日 原型评审 8月11日 概要设计评审 开发环境统一
 |  | 项目开发 | 2026年8月11日 | 2026年10月28日 | 78（3.55人月） | 53 | 10月20日 用例评审 10月23日 代码评审
 |  | 项目验证 | 2026年10月28日 | 2026年11月24日 | 40（1.82人月） | 20 | 10月28日 提测评审 11月24日 测试报告 敏捷测试，根据开发进度进行模块化测试
 | 结束阶段 | 项目结项 | 2026年11月16日 | 2026年11月26日 | 5（0.23人月） | 9 | 11月26日 结项评审
 | 项目管理 | 项目管理 | 2026年7月7日 | 2026年11月26日 | 22（1人月） | 99 | 
 |  | 合计 |  |  | 165（7.5人月） | 99 | 
注：1人月=22人天，1人天=8人时

## Slide 21
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 项目计划（全程档案调阅系统1.1）
版本 | 阶段 | 主要活动 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 成本（人天） | 工作日（天） | 里程碑
1.1 | 启动阶段 | 项目立项 | 2026年7月7日 | 2026年7月10日 | 2（0.09人月） | 4 | 立项评审
 | 建设阶段 | 项目设计 | 2026年7月13日 | 2026年8月11日 | 18（0.82人月） | 22 | 8月4日 原型评审 8月11日 概要设计评审 开发环境统一
 |  | 项目开发 | 2026年8月11日 | 2026年10月28日 | 78（3.55人月） | 53 | 10月20日 用例评审 10月23日 代码评审
 |  | 项目验证 | 2026年10月28日 | 2026年11月24日 | 40（1.82人月） | 20 | 10月28日 提测评审 11月24日 测试报告 敏捷测试，根据开发进度进行模块化测试
 | 结束阶段 | 项目结项 | 2026年11月16日 | 2026年11月26日 | 5（0.23人月） | 9 | 11月26日 结项评审
 | 项目管理 | 项目管理 | 2026年7月7日 | 2026年11月26日 | 22（1人月） | 99 | 
 |  | 合计 |  |  | 165（7.5人月） | 99 | 
注：1人月=22人天，1人天=8人时

## Slide 22
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 项目计划（合并）
版本 | 阶段 | 主要活动 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 成本（人天） | 工作日（天） | 里程碑
1.4&1.1 | 启动阶段 | 项目立项 | 2026年7月7日 | 2026年7月10日 | 4（0.18人月） | 4 | 立项评审
 | 建设阶段 | 项目设计 | 2026年7月13日 | 2026年8月11日 | 36（1.64人月） | 22 | 8月4日 原型评审 8月11日 概要设计评审 开发环境统一
 |  | 项目开发 | 2026年8月11日 | 2026年10月28日 | 156（7.1人月） | 53 | 10月20日 用例评审 10月23日 代码评审
 |  | 项目验证 | 2026年10月28日 | 2026年11月24日 | 80（3.64人月） | 20 | 10月28日 提测评审 11月24日 测试报告 敏捷测试，根据开发进度进行模块化测试
 | 结束阶段 | 项目结项 | 2026年11月16日 | 2026年11月26日 | 10（0.45人月） | 9 | 11月26日 结项评审
 | 项目管理 | 项目管理 | 2026年7月7日 | 2026年11月26日 | 44（2人月） | 99 | 
 |  | 合计 |  |  | 330（15人月） | 99 | 
注：1人月=22人天，1人天=8人时

## Slide 23
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 依赖系统
项目名称 | 版本号 | 负责人 | 对接日期 | 问题风险 | 备注
综合运维 | 以公共开发环境为准 | 魏子钧 | - | - | -
统一网关 | 以公共开发环境为准 | 魏子钧 | - | - | -
主数据系统 | 以公共开发环境为准 | 梅娟 | - | - | -
数据中台 | 以公共开发环境为准 | 李彬槐 | - | - | -
鲸落平台 | 以公共开发环境为准 | 杨薛情 | - | - | -
AI中台 | 以公共开发环境为准 | 古绍俊 | - | - | -
低代码平台 | 以公共开发环境为准 | 古绍俊 | - | 整合低代码平台进行视图自定义配置 | 概况视图可视化拖拽配置

## Slide 24
政策驱动 · 智慧医疗新生态
项目规划 · 问题风险
编号 | 识别日期 | 风险描述 | 问题等级 | 发生概率 | 风险缓解措施 | 状态 | 跟踪人
1 | 2026年7月8日 | 依赖产品低代码平台进行专项视图界面配置需要进行改造 | 高 | 高 | 1、7.15之前对齐改造细节并锁定最终排期 2、调整内部开发计划，将非依赖模块前置开发 3、风险改造点，安排专人每周跟进进度 | 跟进中 | 吕雪
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
05
知识产权
知识产权规划与管理

## Slide 26
政策驱动 · 智慧医疗新生态
知识产权 · 规划
类型 | 成果内容（产品名称） | 数量（个） | 备注
专利 | 无 | 0 | 
著作权 | 无 | 0 | 

## Slide 27
感谢您的观看
Thank you for your watching
Notes: 我的汇报到此结束，感谢各位的聆听。我们相信，通过江都区的试点实践，医星科技必将为全国的“人工智能+医疗卫生”事业贡献出一套行之有效的解决方案。谢谢大家！